## Tabelle1
Checkliste zur Messeplanung:
01. | Unternehmensziele und Erwartungen für die Messeteilnahme festlegen (Geschäftsleitung oder in Absprache mit dieser)
- Kontaktpflege mit bestehenden Kunden
- Gewinnung von Neukunden
- Konkurrenzbeobachtung
- Vorstellung von Neuheiten
- Imagepflege
02. | Projektteam bestimmen
- Vorgehensweisen besprechen – das Ziel muss für alle klar sein
- Aufgaben definieren und verteilen
03. | Messeunterlagen beim Veranstalter anfordern
- Technische Richtlinien
- Hallenplan mit Versorgungsschächten
- Abhängepunkte möglich
- Bauhöhen in der Halle
- Hallensäulen Umbauung
- Statiknachweis erforderlich
04. | Messebudget planen inkl. Standfläche, Standbau, Personal, Marketing, Hotel, Pressearbeit etc.
- Standmiete
- Speditionsgebühren. Lagerung
- Standpersonal (Lohn)
- Personalunterkunft
- Messestand, Mietmobiliar, Blumenschmuck, Werbegeschenke
- Plakate, Banner, Werbung, Grafiker
- Transport- und Ausstellerversicherung
- Strom- und Wasserverbrauch
- Eintragung im Ausstellungskatalog
- Ausstellerausweise und –parkscheine
05. | Exponat Auswahl treffen
- was möchten wir auf unserem Stand präsentieren
- Standelemente
- Mobiliar
- Technische Geräte
- Dokumentation und Papiere (Prospekte, Kataloge,
Visitenkarten, Notizblöcke)
- Beratungs-Checklisten
- Geschirr und Getränke
-Arbeitsmuster (Farbmuster, Materialmuster)
06. | Standvorschlag anfordern, Standgröße und –art festlegen und Standfläche buchen
- Kopfstand
- Eckstand
- Reihenstand
- Gemeinschaftsstand
- Einzelstand
- Standwahl in bestimmter Halle
07.
Nachhaltigkeit, zertifiziertes Messebauunternehmen auswählen
- Nachhaltigkeit für Wände und Boden
- Wiederverwendbarkeit
08. | Standplanung (Systemstand bestellen oder individueller Standbau – Messebaufirma festlegen)
- Design (Firmenfarben)
- Fotos von bisherigem Stand
- Dekoration, Licht
- Schilder, Beschriftung
- Medientechnik
- Mobiliar
- Küche (Geschirr, Kaffeemaschine…)
- einheitlich, überschaubar gestalten
übernimmt auch gerne die E. Scheurle Messebau GmbH für Sie
09. | Marketingleistungen und -kanäle definieren rund um den Messeauftritt (Werbung vor-, während und nach der Messe, online und auf dem Messegelände)
- Anzeigen zur Messe festlegen, sowie die Plattformen
- Magazine auswählen
- Messeauftritt bewerben auf eigener Homepage
- in E-Mail Signatur bewerben
- Messekatalog
10. | Rahmenprogramm der Messe prüfen (Vortragsmöglichkeiten, Abendveranstaltung, Kongress, etc.)
11. | Standbesetzung planen
- ein Standchef
- fremdsprachliche Fähigkeiten
(wenn ausländische Besucher zu erwarten sind)
-Personal auf spezifische Kontakt- und Beratungsaufgaben
vorbereiten – gegebenenfalls Schulung
- kompetente Ansprechpartner
- personeller Einsatzplan für jeden Tag
- einheitliche Kleidung, Firmensignet, Namensschilder
- bei Auslandsmessen Personalausweise prüfen (evtl. Reisepass)
12. | Unterkunft, An- und Abreise organisieren
13. | Standbestellungen aufgeben
- Strom
- Wasser
- Kommunikationsleistungen
- Reinigung des Standes
- Catering
- Abhängepunkte
- Standbaugenehmigung
- Parkplätze
übernimmt auch gerne die E. Scheurle Messebau GmbH für Sie
14. | Ausstellerausweise und Eintrittskartengutscheine bestellen, gegebenenfalls Parkausweise
15. | Kunden per Mailing einladen
16. | An- und Abtransport und Lagerung der Exponate organisieren
17. | Messekontaktformulare vorbereiten
- Visitenkarten
- Hauszeitschriften
- Firmenbroschüren
- Referenzlisten
18. | Übergabe des Standes
- Termin mit Messebauer vereinbaren
- Einräumen des Messestandes, Platzierung der Exponate
- Fotos vom Messestand machen / lassen
19. | Messenachbereitung und Analyse - WICHTIG
- Umsätze in Verhältnis zu den gehabten Erwartungen
- gewonnene Erkenntnisse über den Markt und seine
Entwicklung
- Kann der Stand noch wirksamer gestaltet werden
- sind Pannen passiert / Kundenkritik
- kann die Personalplanung verbessert werden
- ist das Ausstellungssortiment optimal gewesen
- ist das Budget über- oder unterschritten worden
- haben wir neue Kundenkategorien angesprochen
- haben wir Erfahrungen hinsichtlich Zukunft und unserer
Produkte / Branche gemacht
20. | Kundenkontakte nachbearbeiten - WICHTIG
- Versand Angebote
- Informationen
- Dankeschön
- innerhalb einer Woche alle Kunden anschreiben